## Tâches
Catégorie | USER STORY | Code | TACHES | D. Prévue | D. Prise | ETATS | Developpeur | Commentaire
| Je veux prendre la configuration depuis un JSON | 100 | Le fichier doit être au format json correct (sinon erreur) | 0.5 | 0.25 | Réalisé | Rémy
Gestion | Je veux prendre la configuration depuis un JSON | 101 | Le fichier doit pouvoir avoir des commentaires (#) sans tout casser | 0.5 | 0.25 | Réalisé | Rémy
des | Je veux prendre la configuration depuis un JSON | 102 | La structure doit présenter les clés obligatoire et optionnelle décrite dans le readme | 0.5 | 1.5 | Réalisé | Rémy | Ajouter les cles optionnelle quand on en auras
fichiers | Je veux pouvoir utiliser le a_maze_ing fourni | 110 | Liaison avec le package fourni | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa | Package utilisé dans la classe level
| Je veux pouvoir utiliser le a_maze_ing fourni | 111 | Je veux que le maze soit toujours imparfait | 0.25 | 0.25 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un main menu | 200 | Lancer une partie depuis le main menu | 1 | 1 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un main menu | 201 | Accéder aux paramètres depuis le main menu | 1 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un main menu | 202 | Voir les touches depuis le main menu | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un main menu | 205 | Voir un tableau des plus haut scores | 0.75 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un main menu | 204 | Pouvoir quitter depuis le main menu | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un HUD dans le jeu | 210 | Le score doit être affiché et actualisé | 1 | 0.25 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un HUD dans le jeu | 211 | Affichage du nombre de vies restante | 1 | 0.25 | Réalisé | Alizéa
Interface | Je veux un HUD dans le jeu | 212 | Le numéro du niveau actuel doit être affiché | 0.5 | 0.25 | Réalisé | Alizéa
Graphique | Je veux un HUD dans le jeu | 213 | Le temps restant pour finir le niveau | 0.5 | 0.25 | Réalisé | Alizéa
| Je veux avoir un menu de pause | 220 | Le menu doit mettre en pause le jeu | 1 | 0.25 | Réalisé | Alizéa
| Je veux avoir un menu de pause | 221 | Le menu doit proposer un retour au menu principal | 1 | 0.25 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un écran de game over | 230 | Afficher le score final du joueur | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un écran de game over | 231 | Demander au joueur de mettre un nom pour enregistrer score dans le classement des scores | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un écran de game over | 232 | Empêcher l'ajout d'émoji dans l'enregistrement du nom | 1 | 0.25 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un écran de victoire | 240 | Affichage du score du joueur | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un écran de victoire | 241 | Propose au joueur d'enregistrer son nom / score | 1 |  | Réalisé | Alizéa
| Je veux un labyrinthe | 300 | Creer le labyrinthe par rapport au package fourni | 1.5 | 2 | Réalisé | Rémy | est ce que le maze s'affiche tout le temps bien et tout
| Je veux un labyrinthe | 301 | Avoir toujours le même labyrinthe avec une config | 0.25 | 0.25 | Réalisé | Rémy
Gameplay | Je veux un labyrinthe | 302 | Avoir des pacgums dans chaque case du labyrinthe | 0.75 | 0.5 | Réalisé | Rémy
Level | Je veux un labyrinthe | 303 | Avoir des super pacgums dans les 4 coins du labyrinthe | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Rémy
| Je veux plusieurs niveau | 310 | À la fin d'un niveau, passer au niveau suivant (au moins 10) | 0.75 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux une Game-loop | 320 | Game-loop: Main Menu > start game > Win or Lose > Enter name for highscore > Back to Main Menu | 1 | 0.75 | Réalisé | Alizéa
| Je veux pouvoir bouger avec les touches du clavier | 400 | Je peux bouger dans les 4 directions avec WASD ou ZQSD | 0.5 | 2 | Réalisé | Rémy
| Je veux pouvoir bouger avec les touches du clavier | 401 | Ne peut pas traverser les murs | 0.5 | 1 | Réalisé | Rémy
| Je veux avoir des vies | 410 | Commence avec 3 vies | 0.25 | 0.25 | Réalisé | Alizéa, Rémy
| Je veux avoir des vies | 411 | Perte de vie quand je touche un fantôme | 0.75 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux avoir des vies | 412 | Respawn au centre du labyrinthe quand on perd une vie | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
Gameplay | Je veux avoir des vies | 413 | Game over quand toutes les vies sont utilisées | 0.5 | 0.25 | Réalisé | Alizéa
Joueur | Je veux pouvoir gagner | 420 | Le niveau est gagné quand toutes les pacgums sont mangées | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux pouvoir gagner | 421 | Le jeu est terminé lorsque tous les niveaux sont gagnés | 0.25 | 0.25 | Réalisé | Alizéa
| Je veux pouvoir tricher | 430 | Je veux pouvoir être invincible | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux pouvoir tricher | 431 | Je veux pouvoir avoir plus de vie | 0.5 |  | Annulé
| Je veux pouvoir tricher | 432 | Je veux être plus rapide | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux des fantômes | 500 | Je veux des fantomes qui se deplacent | 1 | 1 | Réalisé | Rémy
| Je veux des fantômes | 501 | Je veux que les fantômes spawn dans les 4 coins du labyrinthe | 0.25 | 0.25 | Réalisé | Rémy
Gameplay | Je veux des fantômes | 502 | Je veux que les fantômes aient chacun un type de déplacement différents | 3 | 2 | Réalisé | Rémy
Fantôme | Je veux des fantômes | 503 | Je veux que certains fantômes poursuivent le joueurs | 1 | 1 | Réalisé | Rémy
| Je veux des fantômes | 504 | Une fois mort, les fantômes doivent respawn après un certain temps (avec un petit affichage sur leur endroit de respawn) | 1 | 0.5 | A tester/poussé | Rémy
| Je veux des fantômes | 505 | Les fantômes fuient quand le joueur peux les manger | 1 | 0.75 | A tester/poussé | Rémy
| Je veux pouvoir gagner des points | 600 | Gagner X points quand je mange des pacgums | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux pouvoir gagner des points | 601 | Gagner Y points quand je mange des super pacgums | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
Scoring | Je veux pouvoir gagner des points | 602 | Gagner Z points quand je mange des fantômes | 0.5 | 0.25 | Réalisé | Rémy
| Je veux pouvoir enregistrer mon score | 610 | Enregistrer avec un nom avec le score | 0.5 | 0.75 | Réalisé | Alizéa
| Je veux pouvoir enregistrer mon score | 611 | Garder les scores dans un fichier à part | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux pouvoir voir le tableau des scores | 620 | Page avec tous les scores d'enregistrer | 1 | 0.25 | Réalisé | Alizéa
| Je veux un README.md pour m'aider à comprendre le programme | 700 |  | 0.75 |  | A faire
Documentation | Je veux un Makefile pour faciliter l'utilisation du programme | 710 |  | 0.25 | 0.25 | Réalisé | Rémy
| Je veux un .gitignore pour ne pas prendre les fichiers non intéressants | 720 |  | 0.25 | 0.25 | Réalisé | Alizéa
| Je veux avoir de la docstring | 730 |  | 0.5 | 0.5 | Réalisé | Alizéa
| Je veux que mon jeu soit sur une platforme d'hébergement de jeu (Itch.io) | 740 |  | 0.5 |  | A faire
| Vérifier la norme flake8 | 800 |  | 0.25 |  | A faire
Norme | Vérifier le typing avec mypy | 810 |  | 0.5 |  | A faire
| Vérifier les noms des fonctions | 820 |  | 0.5 |  | A faire
|  |  | TACHES RESTANTES : |  |  | 5
i

## Bugs
Catégorie | Code | Bugs | ETATS | Trouvé par | Developpeur | Commentaire | PRIORITE
| B-100 | Problème avec un maze 1x1 | A faire | Alizéa
Gestions
des
fichiers
| B-200 | Check la size de chaque pokemon si elle est good ou non | A faire | Rémy
| B-201 | Recheck l'émotion des pokémons lorsque l'on perd, potentiel bug (windows ?) | Réalisé | Alizéa
Interface
graphique
| B-300 | quand depart de mur puis partir puis demitour, le player freeze car position est toujours au debut, | Réalisé | Rémy | Rémy
Gameplay
level
| B-400 | Il faut appuyer une fois sur entré pour avoir le texte de résultat sur le quizz | A faire | Alizéa
Gameplay | B-401 | Réquillibrer les questions du questionnaire | Réalisé | Rémy, Alizéa | Alizéa
Joueur | B-402 | Quand test est fais, change pas le sprite In game... | Réalisé | Alizéa
Gameplay
Fantôme
Scoring
Documentation
i

## Améliorations
Catégorie | Code | USER STORY | PRIORITE | ETATS | Trouvé par | Developpeur | Commentaire
| A-100 | Rendre le projet plus leger en enlevant par exemple les sprites inutilisés | 1 | Réalisé | Rémy | Alizéa
A faire
A faire
Gestions |  |  |  | A faire
des |  |  |  | A faire
fichiers |  |  |  | A faire
A faire
A faire
A faire
| A-200 | Konami code -> crédit rigolo (genre ça defile et tout, peut etre meme une musique) ou à la fin du jeu | 5 | A faire | Rémy
| A-201 | decider des pokemons a mettre et du nombre | 2 | Réalisé | Rémy | Alizéa, Rémy
| A-202 | bouton pour hide les boutons du main menu pour contempler le fond d'ecran | 5 | A faire | Rémy
| A-203 | Mettre 1/4096 d'avoir un shiny (si ca predn pas trop de place) | 4 | A faire | Rémy
Interface | A-204 | Petit easter egg ( ͡° ͜ʖ ͡°) | 4 | Réalisé | Alizéa | Alizéa
graphique | A-205 | Mettre le curseur souris au centre de l'ecran au debut | 5 | A faire | Rémy
| A-206 | Mettre 1/4096 d'avoir un obscure (si ca predn pas trop de place) | 5 | Annulé | Rémy
| A-207 | animation idle quand le player en bouge pas | 2 | A faire | Rémy
| A-208 | On voit pas assez les pieces de loin (chiant) | 1 | A faire | Rémy
| A-209 | Vérifier que les textures.load() sont toujours dans le init et non dans le draw | 1 | A tester/poussé | Alizéa | Alizéa | Pas toujours opti mais à voir pour améliorer idk
| A-210 | Faire des settings pour permettre au joueurs de personnalisé son expérience | 2 | Réalisé | Alizéa | Alizéa
| A-211 | Faire des crédits pour offrir visibilité aux artistes | 2 | Réalisé | Alizéa, Rémy | Alizéa
| A-212 | Faire une EXPLOSION BRRROOOOM BRRRRRRRRRR KABOOOM | 5 | A faire | Alizéa
| A-300 | Musique ultra bien tout le temps | 2 | Réalisé | Rémy | Alizéa
| A-301 | Faire le quizz du choix pokemons avec personnalite pokemons ducoup | 1 | Réalisé | Rémy | Alizéa, Rémy
Gameplay | A-302 | Verifier la taille max du maze | 2 | A faire | Rémy
level | A-303 | Ecran noir au début de chaque niveau | 2 | A faire | Alizéa, Rémy
| A-304 | Changer la speed du player par rapport a la taille du maze actuel | 2 | A faire | Rémy
A faire
| A-400 | Touche pour emote parce que sinon c'est nul | 3 | A faire | Rémy
Gameplay | A-401 | Nom + pokémon aléatoire au lancement du jeu | 2 | Réalisé | Alizéa | Alizéa
| A-402 | crie pokemon quand on ramasse une piece | 3 | A faire | Rémy |  | Ca serait insupportable
| A-403 | Dynamax mod + editable mod pour cheat | 3 | Réalisé | Alizéa, Rémy | Alizéa
A faire
A faire
Gameplay |  |  |  | A faire
fantômes |  |  |  | A faire
A faire
A faire
Scoring |  |  |  | A faire
A faire
A faire
A faire
Documentation |  |  |  | A faire
A faire
A faire
Norme |  |  |  | A faire
A faire
i

## brouillon_liste_tache
ID | Nom de la tâche
1 | verifier norme flake8
2 | verifier aucun crash
3 | verifier avec mypy | Gestion des fichiers
4 | docstring | Interface graphique
5 | makefile
6 | config custom en format json pour le jeu
7 | level generation par le paquet donné
8 | systeme de high-score stocké dans json et non reinitialiser entre les partie | Documentation
9 | interface visuel du main menu | Norme
10 | interface visuel game view
11 | ecran de game over | Gameplay - level
12 | cheat mode disponible pour corr | Gameplay - Joueur
13 | deposer le jeu sur itch.io | Gameplay - Fantôme
14 | mettre dossier management dans le dossier du rendu
15 | game-loop | Scoring
16 | "python3 pac-man.py config.json" pour lancer le projet
17 | checking config file
18 | maze en PERFECT = False
19 | Si gen fail, pas de crash
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49